秦皇岛市“三北”工程建设管理办法（试行）

第 一 章  总则

第一条  为加强秦皇岛市“三北”工程建设管理，根据《加强国土绿化资金项目管理若干措施》《“三北”工程补助资金管理办法》《国土绿化项目作业设计管理规定》《国土绿化项目作业设计用地会审工作规则（试行）》《国土绿化项目质量评价管理规定（试行）》《河北省“三北”工程建设管理办法（试行）》和《秦皇岛市三北工程六期实施方案（2021—2030年）》（以下简称“六期实施方案”）等，结合我市实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于“三北”工程六期建设项目（以下简称“三北”项目），包括：中央预算内资金（超长期特别国债）支持的生态综合治理项目和中央财政资金支持的林草湿荒一体化保护修复项目。建设内容主要包括：沙化土地治理、人工造林、封山育林、退化林修复、中幼林抚育、新造林管护，以及小型水利水保设施和作业便道等配套基础设施。

第三条  “三北”工程建设由中央统筹、省负总责、市县抓落实，实行目标责任考核制度。

第二章  组织管理

第四条  市加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设工作协调机制负责贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于“三北”工程建设决策部署，制定支持工程建设的政策措施，统筹协调解决工程建设中的重大问题，督促指导抓好政策落地和项目实施。

第五条  市林业局履行主管部门职责，统筹开展“三北”工程建设的指导、推进、督促、考核等工作。“三北”工程建设涉及的有关部门，按照职责分工，各司其职、各负其责，加强沟通、密切配合，相互支持、形成合力。

第六条  县、区人民政府履行“三北”工程建设管理主体责任，按照国家、省和市有关要求，抓好项目组织实施，加强项目监督管理，确保项目质量、建设成效和资金安全。

第七条  原则上由“三北”项目所在地的县级林业主管部门为项目单位，跨县级行政区域的“三北”项目由市林业局为项目单位。以市林业局为项目单位的“三北”项目，市林业局可以委托县级林业主管部门组织作业设计招标和编制、组织工程招标和施工，其他事项由市林业局负责。

第三章  前期工作

第八条  项目单位要根据六期实施方案、项目资金申报指南、“三北”工程建设技术细则等，组织编制项目可行性研究报告（以下简称“可研报告”）或实施方案。项目单位对可研报告、实施方案以及依法应当附具的其他文件的真实性负责。可研报告编制单位应具备林业专业乙级以上（含乙级）咨询资质（资信），具有与项目建设内容相适应的技术条件及人员。

第九条  “三北”项目审批后，及时开展初步设计（作业设计）编制和报批工作。按照项目建设范围内的县级单位，分县编制作业设计。初步设计（作业设计）编制单位要具有林业专业乙级以上（含乙级）设计资质（资信），主要设计人员应具有林草工程类、工程经济类高级职称，并具有林草领域项目设计经验。

第十条  县级林业主管部门、资源规划部门负责组织开展作业设计用地会审，5个工作日内出具用地会审意见。用地会审意见应作为作业设计审批依据。县级林业主管部门负责审核的限制空间包括：自然保护地核心保护区、已安排中央资金支持的国土绿化任务地块。县级资源规划部门负责审核的限制空间包括：耕地和永久基本农田、耕地保护相关专项规划中划定的适宜补充耕地空间、已经过评价确定的耕地后备资源、已办理用地手续的建设用地、已明确的矿业权范围、已批复土地整治项目中拟新增耕地空间、已安排中央资金支持的山水林田湖草沙一体化保护和修复工程、历史遗留废弃矿山生态修复示范工程、海洋生态保护修复项目涉及地块。

第十一条  县级林业主管部门负责对作业设计进行合理性评价，并出具评价意见，作为项目作业设计审批依据。

第十二条  按照审批权限，县级林业主管部门要将作业设计报送有关单位审批，并报市林业局备案。涉及林木采伐的，应当符合生态公益林建设、森林采伐、森林抚育、退化林修复等有关规定。

第十三条  县级林业主管部门按照政府采购相关规定，及时履行工程施工招标采购程序，依法开展公开招标工作。以市林业局为项目单位的“三北”项目，县级林业主管部门依据市林业局出具的委托书、资金文件等相关资料，依法开展公开招标工作。

第十四条  县级林业主管部门要根据六期方案明确的建设任务，做好项目谋划储备，形成储备一批、建设一批、竣工一批的滚动建设机制。

第四章  工程实施

第十五条  “三北”项目推行项目法人负责制、合同管理制、招标投标制、工程监理制。各县区可结合实际积极创新“三北”工程建设管理机制。加强招标采购与非招标采购的衔接，支持“三北”项目采用灵活方式发包。鼓励依法依规探索“以工代赈”“以奖代补”等试点，引导企业、集体、农牧民通过承包、入股、租赁以及投工投劳等方式参与“三北”工程建设。

第十六条  县级林业主管部门应加强种苗基地建设，引导以需定产、订单育苗、就近育苗。做好供需信息引导服务，确保种苗供需有效对接。加强耐干旱、耐贫瘠、耐盐碱的乡土树种和良种的选育推广，强化林草种苗质量监管，保障用苗质量。

第十七条  各级林业主管部门要组织技术人员下沉一线进行指导，总结推广先进成熟的科技成果和典型治理模式。

第十八条  项目单位应落实日常管理主体责任，对项目建设实行全周期管理，对项目建设进度、质量、成效、资金管理和安全生产负责；要组织初步设计（作业设计）编制单位、监理单位和施工单位做好技术对接，督促落实质量控制要求。初步设计（作业设计）编制单位应做好施工全过程技术指导。项目日常监管单位应对项目实施、建设管理、计划执行、资金拨付与使用等重点环节进行监督管理。市、县林业主管部门应建立项目包片指导机制，开展项目技术指导。

第十九条  施工单位应按照批复的初步设计（作业设计）施工，及时公开项目基本信息，主动接受社会监督；要编制施工方案，报监理单位备案；要落实安全生产主体责任，指定专人负责安全生产工作，确保施工安全。

第二十条  监理单位应严格履行监理职责，对工程进度、质量、安全和成本控制等方面开展监理工作。林草种苗和设备等进场需监理人员签字认可，未经监理人员签字认可，一律不得在项目上使用，不得拨付工程进度款；对不符合工程质量与安全要求的，有权责令施工单位返工，并向市级和县级林业主管部门报告。

第二十一条  “三北”项目严禁层层转包，总承包合同中有约定可进行分包的，必须经发包单位同意。禁止分包单位将其承包的项目再分包。规范签订施工合同，合理确定项目实施计划和工期，明确预付款、工程进度款、竣工结算款、管护责任等内容。

第二十二条  因施工条件变化需要变更作业设计的，应由施工单位提出申请，作业设计编制单位、监理单位和项目单位同意后，由作业设计编制单位变更作业设计。县级林业主管部门负责对变更内容进行合理性评价。新增用地应重新进行会审。

涉及地块位置、建设内容、技术模式变更的建设任务比例大于年度建设任务20%的，变更后的作业设计、变更说明、合理性评价意见及用地会审意见应报原审批部门重新审批。比例小于等于20%的，变更后的作业设计、变更说明、合理性评价意见及用地会审意见应报原审批部门备案。

集体所有和个人承包经营土地上的作业设计，在地块位置、资金任务保持不变的前提下，允许调整树种草种、密度等内容，变更后的作业设计、变更说明、合理性评价意见应报原审批部门备案。

变更后的作业设计的投资概算和各分项建设任务不得小于可行性研究报告或实施方案。

第二十三条  建立“三北”工程建设进度报告制度。项目单位每月通过国家重大建设项目库、林草生态网络感知系统和中央财政林草项目储备库，及时准确完整填报项目开工、投资完成、形象进度、竣工验收等情况，同步上传资金支付凭证等资料，并做好审核。

第二十四条 “三北”工程建设实行落地上图管理。项目作业设计批准后及时落地上图。完成年度建设任务并自查合格后，在规定时间内完成落地上图。

第五章  检查验收

第二十五条  项目单位组织“三北”项目质量评价自评工作，对自评结果的真实性、完整性、准确性负责。次年1月底前将自评报告及落地上图数据报送省级林草主管部门。

第二十六条  项目建成后，项目单位应及时申请竣工验收，项目审批或备案部门应按照国家有关规定组织开展项目验收。

第二十七条  项目单位整理资料，组织编制竣工决算，并经第三方机构审计。以市林业局为项目单位的“三北”项目，要及时将“三北”项目移交给县级林业主管部门。

第六章  后期管护

第二十八条  项目建设合同期内，由施工单位履行管护主体责任。项目验收移交后，县级林业主管部门要按照“谁受益、谁管护”原则，及时明确管护主体、责任和期限。对集体所有土地，鼓励支持国有林场“场外造林”“场外营林”“场外管林”。

第二十九条  县级林业主管部门负责“三北”项目后期管理工作，将“三北”项目列入未成林地管理，及时更新林草湿荒调查数据。

第三十条  县级资源规划部门要将“三北”项目及时纳入年度国土变更调查数据，有效保护“三北”项目建设成果。

第三十一条  对自然灾害等不可抗拒因素造成工程建设损毁的，按照国家未成林地自然灾害受损核定等有关规定执行，符合规定的可重新纳入项目实施范围。

第七章  资金管理

第三十二条  “三北”项目资金实行报账制管理，项目单位受理报账申请和核拨项目资金，资金管理严格按照有关规定执行。施工单位依据工程建设进度、合同约定等，经监理单位审核确认后，向项目单位提出报账申请。项目单位严格审查相关凭证后及时拨付项目资金。任何单位和个人不得以任何方式骗取、套取、挤占、截留、挪用中央资金。

第八章  档案管理

第三十三条  “三北”项目实行电子和纸质档案一体化管理。按照“一项目一档案”要求，项目单位应做好项目从立项到竣工验收全过程所有资料的归档和保存，包括但不限于可研报告或实施方案、初步设计（作业设计）、施工记录、监理日志、检查验收资料、资金下达和使用资料、审计报告、相关批复文件、统计数据、影音资料。

第九章  监督考核

- 第三十四条  市林业局将“三北”工程建设情况纳入市级林长制考核体系。

- 第三十五条  出现下列情况之一，应依法依规追责问责。

- （一）未按初步设计（作业设计）施工，或无初步设计（作业设计）施工；

- （二）项目层层转包、违法分包；

- （三）骗取、套取、挤占、截留、挪用项目建设资金；

- （四）在项目组织、申报、审批、设计、施工、监理、检查验收、数据报送等环节弄虚作假；

- （五）在工程项目建设中的其他违法违规行为。

第十章  附则

第三十六条  本办法自印发之日起施行，有效期2年。