## 绩效目标表
秦皇岛市海滨林场赤松茸林下种植技术示范基地及基础设施修建项目绩效目标表
项目 |  |  | 项目名称 |  | 秦皇岛市海滨林场赤松茸林下种植技术示范基地及基础设施修建
编码
预算规模及资金用途 | 预算数 | 159.61万元 | 其中：财政资金 |  | 150万元 | 其他资金 |  | 9.61万元
资金支出计划（%） | 6月底 |  | 7月底 |  | 10月底 |  |  | 12月底
| 50% |  | 60% |  | 90% |  |  | 97%
绩效目标 | 目标1 | 通过种植赤松茸60亩、修建海滨林场围墙300m、改造保鲜库总面积51.8㎡、改造分拣车间总面积53.33㎡，可以最大限度的发挥林地经济效益、社会效益、生态效益，推动国有林场多元化经营，改善林场职工生产、生活条件和福利待遇，同时修建海滨林场倒塌围墙，能补齐必要的配套基础设施建设短板。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 |  |  | 指标值确定依据
[7 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
产出指标 | 数量指标 | 种植赤松茸面积 |  | 完成种植赤松茸面积数 |  |  | = | 60 | 亩 | 实施方案
|  | 改造保鲜库面积 |  | 完成保鲜库改造面积数 |  |  | = | 51.8 | ㎡
|  | 改造分拣车间面积 |  | 完成改造分拣车间面积数 |  |  | = | 53.33 | ㎡
|  | 修建院墙长度 |  | 完成修建院墙长度 |  |  | = | 300 | m
| 质量指标 | 种植赤松茸产出质量 |  | 种植赤松茸成品达到符合国家相关质量标准 |  |  | ≥ | 60 | 等内菇产出质量（%） | 实施方案
|  | 保鲜库、分拣车间、院墙维修改造质量 |  | 保鲜库、分拣车间、院墙维修改造质量达到国家厂房改造使用标准 |  |  | 维修改造质量合格，满足使用要求。 | 《既有建筑维护与改造通用规范》 (GB 55022-2021) |  | 实施方案
| 时效指标 | 2025年7月底中央财政衔接资金 |  | 财政衔接资金支出进度 |  |  | > | 60 | % | 实施方案
|  | 项目进度完成及时率 |  | 赤松茸种植、保鲜库、分拣车间、院墙维修改造工程按计划完成 |  |  | 按计划完成项目。 | 赤松茸种植：2025年12月31日前完成；保鲜库、分拣车间、院墙维修改造：2025年5月31日前完成。 |  | 实施方案
| 成本指标 | 种植赤松茸成本 |  | 种植60亩赤松茸成本 |  |  | ≤ | 93 | 万元 | 实施方案
|  | 改造分拣车间、保鲜库成本 |  | 改造分拣车间、保鲜库装修成本 |  |  | ≤ | 15.83 | 万元
|  | 保鲜库设备及安装成本 |  | 保鲜库设备及安装成本 |  |  | ≤ | 3.99 | 万元
|  | 修建围墙长度 |  | 300m围墙修建成本 |  |  | ≤ | 41.15 | 万元
|  | 其他费用 |  | 其他费用及预备费 |  |  | ≤ | 5.64 | 万元
效益指标 | 可持续影响指标 | 赤松茸种植技术可持续推广 |  | 赤松茸种植技术可向附近农民持续推广学习 |  |  | ≥ | 2 | 每年推广培训次数 | 实施方案
|  | 改造保鲜库、分拣车间、围墙修建延长使用寿命 |  | 改造保鲜库、分拣车间、围墙修建延长使用寿命 |  |  | ≥ | 10 | 年 | 实施方案
| 经济效益指标 | 种植赤松茸多元化经营 |  | 种植赤松茸多元化经营，增加林场经济收入 |  |  | ≥ | 10 | 万元 | 实施方案
|  | 职工人均收入水平 |  | 增加林场职工人均收入水平，符合欠发达国有林场巩固提升任务要求。 |  |  | > |  | 全省林场职工人均水平 | 实施方案
| 社会效益指标 | 种植赤松茸增加就业岗位 |  | 种植赤松茸增加附近民就业岗位，有效提高农民收入 |  |  | ≥ | 20 | 个 | 实施方案
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 服务对象满意度 |  |  | ≥ | 100 | % | 实施方案